## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 16/04/2024
Ngày kết thúc - End date: 20/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hồ Nam Tú, Phan Anh Thắng, Nguyễn Viết Vượng, Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài và các công cụ liên quan | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xác định mục lục và các tài liệu liên quan | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Viết Phần 1 báo cáo bài tập lớn | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Nguyễn Quang Huy | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 19/4/2024
Ngày kết thúc - End date: 26/4/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Viết Vượng, Hồ Nam Tú, Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy, Phan Anh Thắng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Nêu lý do chọn công cụ kiểm thử | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Done | Hồ Nam Tú | Nêu lý do ngắn gọn, dễ hiểu
2 | Nêu lý do chọn phương pháp kiểm thử | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Done | Nguyễn Viết Vượng | Nêu lý do ngắn gọn, dễ hiểu
3 | Viết báo cáo chương 2 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Done | Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 26/4/2024
Ngày kết thúc - End date: 1/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Viết Vượng, Hồ Nam Tú, Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy, Phan Anh Thắng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Giới thiệu về công cụ LoadForcus | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Done | Phan Anh Thắng, Nguyễn Quang Huy
2 | Nêu đặc điểm công cụ Load Focus | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Done | Nguyễn Viết Vượng, Hồ Nam Tú
3 | Cài đặt công cụ LoadForcus và chạy thử trên một số trang web lớn | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Done | Phùng Nguyễn Huy

## Tuần 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 9/5/2024
Ngày kết thúc - End date: 16/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Quang Huy, Hồ Nam Tú, Phùng Nguyễn Huy, Phan Anh Thắng, Nguyễn Viết Vượng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu các tài liệu về thông số trang web haui.edu.vn | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Done | Phùng Nguyễn Huy | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
2 | Tìm hiểu và viết tài lieu đặc tả yêu cầu phần mềm | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Done | Hồ Nam Tú, Nguyễn Viết Vượng | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
3 | Dựa vào testplan, phân chia công việc cho từng thành viên. | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Done | Phan Anh Thắng, Nguyễn Quang Huy | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
4 | Thảo luận và sửa lỗi (nếu có) | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Done | Cả nhóm

## Tuần 5
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 17/5/2024
Ngày kết thúc - End date: 24/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Quang Huy, Hồ Nam Tú, Phùng Nguyễn Huy, Phan Anh Thắng, Nguyễn Viết Vượng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Trình bày kiểm thử tải Jmeter Testing | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Done | Nguyễn Quang Huy | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
2 | Trình bày kiểm thử tải Load Testing | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Done | Hồ Nam Tú | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
3 | Trình bày kiểm thử tải Page Speed Monitoring | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | Done | Phan Anh Thắng | Trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu
4 | Thảo luận và sửa lỗi (nếu có) | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Done | Cả nhóm

## Tuần 6
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time: 22/5/2024
Ngày kết thúc - End date: 26/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hồ Nam Tú, Phan Anh Thắng, Nguyễn Viết Vượng, Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 22/5/2024 | 22/5/2024 | 26/5/2024 | 26/5/2024 | Done | Cả nhóm