## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time : 16/04/2024
Ngày kết thúc - End date: 20/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hồ Nam Tú, Phan Anh Thắng, Nguyễn Viết Vượng, Phùng Nguyễn Huy, Nguyễn Quang Huy.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài và các công cụ liên quan | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xác định mục lục và các tài liệu liên quan | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Viết Phần 1 báo cáo bài tập lớn | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | Done | Nguyễn Quang Huy | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 3
Ngày bắt đầu - Start time: 29/10/2022
Ngày kết thúc - End date: 11/11/2022
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Lý Trần Hồng Minh
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Đỗ Trung Phong
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Lưu Cung Minh
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | Done | Trần Minh Thắng

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 3
Ngày bắt đầu - Start time: 12/11/2022
Ngày kết thúc - End date: 26/11/2022
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Lý Trần Hồng Minh | Chương trình có sự phức tạo cụ thể do đó cần có thời gian tìm hiểu kĩ càng hơn
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Đỗ Trung Phong
3 | Thiết kế các bảng | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Trần Minh Thắng
4 | Thiết kế các bảng | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Lưu Cung Minh
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | Done | Đỗ Trung Phong

## Tuần 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm : 3
Ngày bắt đầu - Start time: 26/11/2022
Ngày kết thúc - End date : 10/12/2022
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Đỗ Trung Phong
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lưu Cung Minh
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | Done | Lưu Cung Minh

## Tuần 5
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 3
Ngày bắt đầu - Start time: 10/12/2022
Ngày kết thúc - End date: 24/12/2022
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Đỗ Trung Phong
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Lưu Cung Minh
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | Done | Ngô Thế Quyền

## Tuần 6
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 14
Ngày bắt đầu - Start time: 22/5/2024
Ngày kết thúc - End date: 26/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Lý Trần Hồng Minh, Lưu Cung Minh, Đỗ Trung Phong, Ngô Thế Quyền, Trần Minh Thắng.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 22/5/2024 | 22/5/2024 | 26/5/2024 | 26/5/2024 | Done | Cả nhóm